福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

招标项目名称：东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治项目边坡工程（第三次招标）

招标项目编号：ZCGL[2024]-招032号

招   标   人： 莆田市园林物业有限公司    （盖单位公章）

招标代理机构： 正诚管理咨询集团有限公司 （盖单位公章）

招标文件编制日期：2024 -12 -4

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	5

招标公告	5

第 2 章	投标须知	8

第1节 投标须知前附表	8

投标须知前附表	8

第2节 投标须知	16

“投标须知”内容见《通用本》	16

投标须知内容修改表	16

第 3 章	评标办法和标准	18

第1节 评标办法和标准数据表	18

评标办法和标准数据表（简易评标法）	18

第2节 评标办法和标准	21

简易评标法	21

第 4 章	合同条款及格式	25

第1节 合同协议书	25

“合同协议书”内容见《通用本》	25

第2节 通用合同条款	25

“通用合同条款”内容见《通用本》	25

通用合同条款补正表	25

第3节 专用合同条款	26

专用合同条款	26

第4节 合同附件	47

“合同附件”内容见《通用本》	47

第 5 章	工程量清单及计价	50

第1节 招标工程量清单	50

第2节 招标控制价	50

第3节 投标报价	51

第4节 工程量清单与计价表格式	52

第 6 章	招标图纸	53

第1节 招标图纸目录	53

第2节 招标图纸	54

第 7 章	技术标准和要求	55

第1节 招标项目概况和说明	55

（一） 工程建设地点的现场自然条件	55

（二） 工程建设地点的现场施工条件	55

（三） 招标项目说明	55

第2节 工程建设技术标准	56

（一） 工程建设强制性标准	56

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	56

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	56

第3节 施工现场管理要求	57

（一） 现场安全防护设施要求	57

（二） 水土保持与环境要求	57

（三） 文明施工要求	57

（四） 施工机具进场要求	57

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	58

（一） 技术要求	58

（二） 质量要求	58

（一） 参考品牌	59

第5节 招标人自行采购的材料设备	60

第6节 其他要求	60

第 8 章	投标文件格式	61

通用本补正数据表	错误！未定义书签。

# 第1章  招标公告/投标邀请书

招标公告

1.招标条件

本招标项目东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治项目边坡工程（第三次招标）已由批准建设，建设单位为莆田市园林物业有限公司， 建设资金来源自筹，招标人为莆田市园林物业有限公司，委托的招标代理单位为正诚管理咨询集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1 工程建设地点：莆田市内；

2.2 工程建设规模：约135万元；

2.3 招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明)；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

单项合同额 2500 万元以下的市政综合工程。

用于确定注册建造师等级的相关数据：

单项工程合同额＜1000万元；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：1348947元；

2.5 工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为：2024年12月31日达到初步验收条件；

2.6 标段划分（如果有）：/；

2.7 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目的投标人须为莆田城市园林发展集团有限公司供应商名录库中工程施工类入库的单位。

3.2本招标项目要求投标人须具备有效的不低于  三  级  市政公用工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。

- 3.3 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级  市政公用工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

- 3.4本招标项目  不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由  /  为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

- 3.5本招标项目   应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 市政工程 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有  /  施工总承包资质的联合体成员中的  / 确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

- 3.6投标人“类似工程业绩”要求： / 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的  /  。

- 3.7 各投标人均可就本招标项目上述标段中的　/   个标段投标，但最多允许中标　　/  个标段。（适用于分标段的招标项目）

- 3.8其他资格要求： 具体详见本工程招标文件。

- 3.9本招标项目采用  资格后审   方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

4.1招标人自2024年12月4日起在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）发布招标信息。投标人可登入网站自行下载招标文件。

5.评标办法和定标方式

5.1本招标项目采用的评标办法：简易评标法。

5.2本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1本工程投标保证金为人民币贰万陆仟元整（￥26000），提交方式为银行转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以银行到账时间为准（投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***或项目名称：***）的投标保证金”）。未中标的保证金在公示期结束后5个人工作日内无息退还，中标人保证金在签订《建设工程施工合同》且缴纳相应的履约保证金后退还。

投标保证金缴纳账户：开户名称—正诚管理咨询集团有限公司莆田分公司，开户行—中国建设银行股份有限公司莆田城厢支行，开户账号—35050163650700003952

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2024年12月6日15时30分。

7.2提交地点为:莆田市荔城区艾力艾国际中心3号楼。

7.3逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）发布招标信息。

- 9.其他说明：/。

10.联系方式

招标人：莆田市园林物业有限公司

地址：莆田市内，邮编：/

电子邮箱:/

电话：15860011481，传真：/

联系人：小刘

招标代理机构：正诚管理咨询集团有限公司

地址：莆田市荔城区，邮编：/

电子邮箱:/

电话：18905945133，传真：/

联系人： 小陈

公共资源电子交易平台名称：/

网址：/

联系电话：/

招投标监督机构名称：/

地址：/

联系电话：/

公共资源交易中心名称：/

地址：/

联系电话：/

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：莆田市园林物业有限公司 地址：莆田市内 联系人：小刘 电话：15860011481，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：正诚管理咨询集团有限公司 地址：莆田市荔城区 联系人：小陈 电话：18905945133，传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治项目边坡工程（第三次招标） 报建编号：/ 招标项目编号：ZCGL[2024]-招032号 标段名称：东岩山公园北侧宫保尚书祠旁地质灾害防治项目边坡工程（第三次招标） 标段编号：ZCGL[2024]-招032号 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实到位 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 莆田市内 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 约135万元。 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明) |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 电子交易平台名称：/ 网址：/ 联系电话：/ 公共资源交易中心名称：/ 地址：/ 联系电话：/ |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子交易平台开标程序如下：/。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：垒智设计集团有限公司 监理单位：/ 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：福建恒达盛工程管理有限公司 造价咨询单位（审核）：福建互华土木工程管理有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为：/ |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：/ 智慧工地管理要求：按有关规定执行 建筑垃圾减量化目标：按有关规定执行 其他要求：按有关规定执行 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 总价合同； 采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目的投标人须为莆田城市园林发展集团有限公司供应商名录库中工程施工类入库的单位。 - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级 市政公用工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人。 - 本招标项目 应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 市政工程 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有 / 施工总承包资质的 / 确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求： / 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3. 详见投标须知4.3条款 。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2024 -12 -5 12:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2024 -12-6 15:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | 本工程投标保证金为人民币贰万陆仟元整（￥26000），提交方式为银行转账，须于提交响应文件截止时间前到达指定账户为准，是否到达以银行到账时间为准（投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***或项目名称：***）的投标保证金”）。未中标的保证金在公示期结束后5个人工作日内无息退还，中标人保证金在签订《建设工程施工合同》且缴纳相应的履约保证金后退还。 投标保证金缴纳账户：开户名称—正诚管理咨询集团有限公司莆田分公司，开户行—中国建设银行股份有限公司莆田城厢支行，开户账号—35050163650700003952 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 - 中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 - 5、法律、法规规定的其他情形。 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和密封要求 | ①投标文件应按照招标文件要求的“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。 ②投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。 ③投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。 ④投标文件正本的份数为一份，副本的份数为五份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 ⑤投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2024 -12-6 15:30:00前。 2、提交方式：投标人按照第①种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：莆田市荔城区艾力艾国际中心3号楼 密封要求：投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验 ②线上提交方式：/ |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2024 -12 -6 15:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件的密封 | 投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。 |
| 31. | 22.2 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家3人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家0人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从评标专家库中随机抽取 |
| 32. | 22.6 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：简易评标法 |
| 33. | 23.1 | 招标文件的答疑、澄清、修改或补充 | 投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2024年 12 月 5 日12：00前直接以书面的形式向招标人提出疑问。 招标人将在2024年 12 月 5日17:30前，在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）上发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：合同金额的10%。 履约担保形式：可选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一提交。 履约担保期限：若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等非现金形式，则发包人不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还 。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：莆田城市园林发展集团有限公司项目建设部 地点：莆田市 电话：0594-2259586 |
| 40. | 34.2 | 其他 | - 开标地点：莆田市荔城区艾力艾国际中心3号楼。 - 2、根据建办市[2019]50号及闽建筑[2019]22号文件规定，取消一级、二级建造师临时执业证书，拟担任本招标项目的项目负责人不得使用一、二级建造师临时执业资格证书。招标文件中规定与本条款不一致的，以本条款要求为准。 - 3、本工程对于履约保证金和质量保证金等的具体要求，根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行。 - 4、为进一步规范我市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标市场秩序，有效遏制串通投标等违法行为，各投标人请关注莆田市住房和城乡建设局关于房屋建筑和市政基础设施工程电子投标文件个性特征雷同认定与处理的指导意见（闽建筑〔2018〕29号文件或莆建管[2018]120号）。 - 5、根据闽建筑[2015]5号文件规定，投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。资质证书有效期届满未办理延续手续的，不得承接工程或参与工程施工投标。 - 6、本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。主要有《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综〔2020〕47号）文件。 - 7、开标后，若中标人因投诉或其他原因而被取消中标资格的，招标人将重新组织招标，给招标人造成的损失由中标人全部承担，并报监督行政部门依法处理。 - 8、投标人中标后或已开始施工，经查实投标时存在有弄虚作假行为，将清退出场，没收投标保证金，已施工部分不予计量，赔偿招标人所有损失，再另外赔偿重新招标造成的中标价差价损失及招标过程所产生的费用，并承担法侓责任。 - 9、本项目的标后管理按《莆田市建设工程标后管理规定》莆政综【2020】47号文件规定执行。 - 10、投标人应按《福建省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3 号）的要求编制投标文件。 - 11、若财政部门对项目进行审核，财政部门的审核结论应作为最终结算的依据。 - 12、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按要求配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求（闽建建﹝2018﹞37 号文）。各岗位人员必须一人一职，不得兼任。 - 13、农民工工资招标人与中标人应按《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于<福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》（闽人社发〔2021〕3号）文件规定执行。 - 14、农民工工资保证金按福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）文件规定执行。 - 15、招标文件专用本第7章第4节（三）参考品牌 中说明增加第6小点：根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行[2019]150号文件规定，本工程相关的建设工程材料优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料。 - 16、本工程答疑纪要及补充通知等将于提交投标文件截止时间至少5日前在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）上发布。各投标人应随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。 - 17、因项目急，中标人应按时领取中标通知书，并在领取中标通知书后7天内签订建设工程施工合同并入场施工。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（简易评标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 详见发布的经审核后的本项目招标控制价（工程预算书） 招标控制价： 1348947元 |
| 2 | 2.2 | K值取定 | K值=12% |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | - 发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。 - （一）不可竞争项目包括： - 暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。 - （二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。 - 招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-12%）。 - 本工程发包价=招标控制价中可竞争项目造价×（1-12%）+招标控制价中不可竞争项目造价 =（1348947元-23825元）×（1-12%）+23825元 = 1189932元 - 不可竞争费：安全文明施工费23825元。 - 投标报价应为发包价，高于或低于发包价的投标报价均按否决投标处理。 |
| 4 | 3.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：（b） a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。 （2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式：以投标人递交投标文件的顺序号对应代表该投标人，由招标人代表当众抽取20个号码，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。 c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：/ 。 |
| 5 | 4.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1 人，注册建造师注册专业及等级： 不低于二级市政公用工程 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人 1 人，职称： 中 级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业） 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：2 人（市政施工员1人、设备安装施工员1人）； 质量员： 1 人； 材料员： 1 人； 机械员： 1 人； 安全员： 1 人；即专职安全生产管理人员，取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员人； 试验员： 0 人； …… 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员由投标人自行填写相关信息并提供项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、机械员、安全员不能兼任的相关证书、证件，《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）所有管理人员须为投标人的在职人员，并以管理人员的执业注册证书、职称证书、岗位证书上所署的单位名称与投标人名称相符为认定标准(职称或岗位证中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供相该人员的截标前三个月（即2024年3月-2024年5月）该人员在社保机构的社保（养老保险和失业保险）缴费证明，缴费证明上的单位需与投标单位相符或注册执业证书或岗位资格证书的复印件)。 （4）中标后，中标人需将配备的人员名单送招标人备案并附相关保险证明材料，特别是特种作业人员还需要持有效证件给招标人备案。关于施工现场管理人员配置，若存在多处同时抢修施工的情况，中标单位应无条件增派管理人员以满足施工需要，招标人不另行支付费用。 （5）投标人中标后若不能按本项目《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金，由此引发的一切责任、后果由中标人承担。 |
| 6 | 7.2 | 抽取中标候选人 方法 | - 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。 - 公开随机抽取采取三轮抽取法， 第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。 - ①第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。 - ②当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球； - ③由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认； - ④将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号； - ⑤将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位 - 注：在抽取合格的中标候选人时，均在现场由相关工作人员监督下进行。 |

第2节 评标办法和标准

### 简易评标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

  - 评标前的准备工作

    - 根据投标人递交投标文件的顺序号对应代表该投标人，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式：以投标人递交投标文件的顺序号对应代表该投标人，由招标人代表当众抽取20个号码，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对投标人提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3未按招标文件规定提交投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

4.1.14投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

4.1.15法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括印章）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的投标人中，公开随机抽取确定中标候选人，确定中标人的程序为：（1）第一轮由投标人以递交文件先后顺序或入围顺序依次抽取顺序号（开标时，投标人不按时参与抽取顺序号的视为放弃，不参加下一轮抽取）；由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

（2）第二轮将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取一个中标对应号；

（3）第三轮将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人按第一轮产生的顺序号依次抽取，所抽的号码与中标对应号相同的投标人即为中标单位。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

  - 附则

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

    - 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

第3节 专用合同条款

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：除合同协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单及预算书以外的工程会议纪要、备忘录、补充协议、监理人发布经发包人确认的变更指示、工程现场签证等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  现场临时设施及施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：                                  。

1.1.3.10 临时占地包括：                                 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人和监理工程师确认的标准和要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /                       。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详施工图纸    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、投标书及其附件；4、专用合同条款(含招标文件的澄清或补充文件中与此有关的部分)；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、工程量清单；9、投标报价单或预算书；10、合同履行中发包人、承包人有关工程的洽商、变更施工组织设计等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发出中标通知书后7个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套施工图纸         ；

发包人向承包人提供图纸的内容：详细施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划和经修正后的施工组织设计 ；

承包人提供的文件的期限为：签订施工合同后7个工作日内  ；

承包人提供的文件的数量为：不少于3套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档       ；

发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后 7 天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                    ；

发包人指定的接收人为：项目部管理人员                。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部             ；

承包人指定的接收人为：项目部管理人员               。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理办公室               ；

监理人指定的接收人为：项目部管理人员               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人、发包人、上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用合同条款中执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用合同条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将上述文件资料全部退还给发包人  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按照通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款规定执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，使用费视为包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：   按招标文件规定    。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：   按招标文件规定。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、确认承包人提出的顺延工期的签证；2、对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；3、设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；4、工程竣工验收报告的确认；5、工程预付款和进度款的审批；6、处理和协调外部施工条件；7、代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）提供施工用水用电接入点,使用过程中的费用由承包人承担。发包人若有提供的包括但不限于施工专用变压器等设备，使用过程中承包人负责看管，使用结束后归还发包人。（2）于开工前满足有关施工机械、车辆进场等三通一平工作。 (3)开工前发包人组织协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行          。

发包人提供支付担保的形式：      按通用条款执行         。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工后应向相关部门提交的所有资料，包含但不限于：(1)承包人编制的竣工结算报告；(2)本合同及合同的各项组成文件；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；(4)承包人的劳保核定卡（如有）；(5)图纸会审纪要；(6)开、竣工报告及工期延期联系单；(7)竣工验收记录；(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；(9)地质勘察报告（如有）；(10)施工图纸（由发包人提供）和竣工图纸；(11)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(12)设计变更单（由发包人提供）、技术核定单、工程联系单；(13)现场签证单；(14)隐蔽工程验收记录；(15)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(16) 建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套(其中一套为原始材料)。（17）其他与工程造价有关的工程资料,以发包人书面通知要求为准。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

承包人需要提交的竣工资料套数：  叁套    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担          。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收合格后28天内             。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质资料叁套和电子文件   。

（10）承包人应履行的其他义务：

①、承包人应按照政府相关规定，建立健全员工工资发放和劳动保障制度。如因员工工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等，发包人有权解除合同，要求承包人补发拖欠员工工资及发包人全部损失之后退场。

②、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

③、承包人应在施工现场周边、施工主要出入道路设置照明、警告标志等必要的安全防护措施。施工过程中安全生产及工地现场安全责任概由承包人全部负责。

④承包人必须在接到中标通知书后7日历天内及时提供相关材料，并保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺派出的现场施工管理人员，做好工程各项施工工作。若承包人不能按期组织上述人员到位，发包人可通知暂停施工，报相关主管部门处理，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位。若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                   ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人为承包人法定代表人在该项目上的代表人，履行本项目的承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围内向发包人直接负责。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：  常驻现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权没收履约保证金，乃至解除与承包人的合同关系，由此造成的损失及责任概由承包人承担  。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目负责人、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次3000元的罚款，每人每天3000元，并直接从承包人的工程款中扣抵。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人如要求更换项目负责人，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任：工程开工后，除不可抗力外,承包人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳5000元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳2000元违约金，并直接从承包人的工程款中扣抵。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人可报相关主管部门处理；同时发包人有权没收履约保证金，乃至解除合同，由此造成的损失及责任概由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

合同签订后按招标文件要求及投标承诺函提交施工管理人员名单并配合发包人完成监督部门网上备案。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

发包人可报相关主管部门处理；同时发包人有权没收履约保证金，乃至解除合同，由此造成的损失及责任概由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

项目技术负责人、施工员、安全员、质检员如需申请离岗，应在离开施工现场前 2 天内通知监理人，并征得监理人、发包人书面同意，并指派同等资质人员暂替，但不得超过24小时，否则按不在岗处置  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任：工程开工后，除不可抗力外,承包人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳5000元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳2000元违约金，并直接从承包人的工程款中扣抵。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现主要施工管理人员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次3000元的罚款，每人每天3000元，并直接从承包人的工程款中扣抵。

3.3.6施工人员考核参照公司其他项目要求设置，以后续合同签订内容为主。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围：国家相关法律、法规、技术规范及建筑行政主管部门有关的规定。

3.5.2分包的确定

本工程不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/              。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：验收交付使用前由承包人负责，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人在签订合同前，应向发包人提交合同金额的10%的履约保证金  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同金额的10%，承包人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。（承包人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等非现金形式，则发包人不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还 。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同             。

关于监理人的监理权限：   监理人除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理人和发包人代表的书面许可。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   /                      ；

（2）  /                       ；

（3）  /                       。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    按招标文件要求   。

关于工程奖项的约定：    /  。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：                                 ；

（2）智慧工地管理要求：                             ；

（3）建筑垃圾减量化目标：                           ；

（4）装配式建筑装配率要求：                         ；

（5）                                               。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按国家、福建省及工程所在地有关政府行政管理部门的要求和规定执行。若发现存在安全文明施工的问题，发包人以书面形式通知承包人限期整改，如承包人未及时整改，或在工程施工过程中发生安全事故，除了承担相应责任外，发包人有权对其处罚3000元/次。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付，安全文明施工费承包人必须足额投入使用并经监理单位、发包人验收合格，否则发包人有权予以扣回。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一星期内向发包人及工程师提交实施性施工组织设计和总体施工进度计划（横道图和网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。承包人应于每月的25日按监理方规定的份数上报下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到承包人递交的报告后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 接到承包人提交修订合同进度计划申请报告后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  本合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后30天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人在工程开工前7天内提供。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）提供的图纸存在错误导致施工不能正常进行；（2）变更图纸导致施工不能正常进行；（3）提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致施工不能正常进行；（4）发包人或监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（5）因发包人拆迁未及时及因此产生的纠纷阻碍工程施工的；（6）发包人、承包人双方共同协商认为应工期顺延的其他情况。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元  。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  合同价的10%   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  另行约定     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度7度以上地震；

（2）风力8级以上(不含8级)台风；

（3）日降雨量60mm以上暴雨；

（4）以工程所在地气象、地震部门公布，以及县市级政府公告不允许施工的日期为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   总工期提前,不予奖励  。

- 8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按相关管理部门要求和发包人需求确定     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行负责，使用过程中的费用、安全管理及设施维护责任等均由承包人承担。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  符合规范要求              。

施工现场需要配备的试验设备：   符合规范要求    。

施工现场需要具备的其他试验条件：  符合规范要求    。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     另行约定    。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用合同条款执行。施工过程中，发包人有权根据现场实际情况取消部分项目，或将部分项目分步实施，承包人应无条件按发包人的要求进行施工  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定：

1．在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

2．在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

3．不在工程量清单内的项目综合单价，按照预算编制原则及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1-中标价降幅系数）

4．若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1-中标价降幅系数）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（二）材料（设备）变更的价格确定

1．拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1-中标价降幅系数）

2．拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×（1-中标价降幅系数）

3．拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1-中标价降幅系数）

4．上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

10.4.1.2（1）现行计价定额：  《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装预算定额》(FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017)

、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：    按通用合同条款约定      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：    按通用合同条款约定    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /         。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /    种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   /   。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    按通用合同条款约定  。

- 11. 价格调整

本项目不因市场价格波动、主要材料和设备价差、施工机械使用费价差而调整价格。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：   按照通用条款规定执行    。

超过风险范围以外的调整方式：   按照通用条款规定执行       。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：本项目为总价合同，双方约定承包内容以施工图纸为准并结合工程量清单、工程预算编制说明以及总价合同包含的风险范围。风险范围以内的费用不作调整。

1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，发包人和承包人双方进行核对工程量清单的)；

2) 市场变化、政策性调整导致主要材料（仅指钢筋、水泥、商品砼）价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在5%以内(含5%)的；

3)施工期间除钢筋、水泥、商品砼以外的其他材料价格变化的；

4)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

5)机械费价格变化的。

超过风险范围以外的调整方式：  按11.1价格调整办法执行   。

12.1.3其他价格方式：  /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价款的8%（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款。

预付款支付期限：发包人在合同生效且承包方开始进场施工后30天内付款。1、凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，发包人不预付工程款，不得以预付款为名转移资金。2、在合同签订前，承包人应按合同规定提交签约合同价款的10％的履约保证金，否则发包人不予承包人支付工程预付款。

预付款扣回的方式：工程进度款累计支付到签约合同价款的50%时（含工程预付款），发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50％扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013福建省实施细则和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）福建省实施细则及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    /             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /                        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/ 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /                      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见30个工作日内支付进度款，其中:

施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。

具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%,当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。待工程竣工（完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：一式伍份。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：收件后7天内。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人（若承包人上报工程量进度款偏差大于+5%以上或支持性证明文件不符合要求的除外）。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：若承包人提交的工程进度款误差大于+5%以上或支持性证明文件不符合要求的，则应重新提交进度款申请单以及相关资料，并顺延发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书签发后20个工作日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。

12.4.6  人工费用拨付数额或比例：按现行标准内容执行。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   竣工资料内容:承包人按约定向发包人提供竣工图一式三套，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28日内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                    按通用条款第13.2.2款约定   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   按通用条款第13.2.5条执行     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     按通用条款第13.2.5条执行         。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按通用条款第13.2.5条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /     。

（1）单机无负荷试车费用由   /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   按通用合同条款约定           。

- 14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：    按通用合同条款约定       。

过程结算节点如下：      按通用合同条款约定                 。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：    按通用合同条款约定。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：   按通用合同条款约定       。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  按通用合同条款约定      。

发包人完成付款的期限：     按通用合同条款约定              。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括：

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：   承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算报告,并提交完整的结算材料 ； 承包人未能在规定的时间内提交完整的竣工结算资料的，由此产生的一切责任及后果均由承包人承担  。

竣工结算申请单应包括的内容：  （1）承包人编制的竣工结算报告；（2）本合同及合同的各项组成文件；（3）发包人、承包人有关工程洽商、变更等书面协议或文件；（4）承包人的劳保核定卡（如有）；（5）图纸会审纪要；（6）开、竣工报告及工期延期联系单；（7）竣工验收记录；（8）招标文件及招标文件的各项组成文件；（9）地质勘察报告（如有）；（10）施工图纸和竣工图纸；（11）经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；（12）设计变更单、技术核定单、工程联系单；（13）现场签证单；（14）隐蔽工程验收记录；（15）与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；（16）其他与工程造价有关的工程资料。

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用条款第14.2条执行     。

发包人完成竣工付款的期限：    按通用条款第14.2条执行          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按通用条款第14.2条执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款第14.4条执行     。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按通用条款第14.4条执行      。

（2）发包人完成支付的期限：    按通用条款第14.4条执行        。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  扣留质量保证金   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:     /                   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /                             。

关于质量保证金的补充约定：    /                。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计24个月    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时   。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /     。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      按通用条款执行    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  按通用条款执行  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    按通用条款执行              。

（7）其他：      /                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    /    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  在任何情况下承包人未经发包人同意而擅自停工或拖延施工进度的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人向发包人支付1000元/天，累计不超过合同价的10%支付违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  若承包人在施工过程中不能履行合同或造成重大质量安全事故，导致工程无法正常开工、建设、竣工验收合格交付使用等的，或给发包人造成重大经济损失的，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，同时有权向承包人追偿所有经济损失并要求其承担一切责任。若承包人不响应发包人提出的对履约保函等索赔所需的相关证明文件，发包人有权不予出具解除承包人的履约担保的证明文件且有权直接从工程进度款中扣除，不予支付尚未支付的工程款，同时，有权向承包人追偿由此造成的所有经济损失并要求其承担一切责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  解除合同后，承包人已投资建设的部分无偿归发包人所有，同时发包人有权无偿继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，且发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   裂度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日降雨量60ｍｍ（含60ｍｍ）以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应办理在施工场地人员生命财产、机械设备的保险及按规定需投保的内容。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件  。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   按通用条款执行。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    按通用条款执行  。

选定争议评审员的期限：   按通用条款执行    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    按通用条款执行     。

其他事项的约定：       /                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在  人民法院起诉。

21、补充条款

（1）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

（2）  承包人应积极配合发包人的征地拆迁等协调工作。

（3）  承包人应在发包人提供的规划用地红线图范围内施工，对红线图范围外因施工引起的纠纷，承包人应积极主动予以协商解决并承担费用。

（4）  承包人负责看管及维护施工期间发包人提供的供电设施（变压器及供电线路）和供水设施的财产及安全。

（5）  工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。

（6）  施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。

（7）  用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的标准，使用前必须经发包人及监理、设计单位共同确认，单价不得调整。

（8）施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2022]10号文有关规定执行。

(9)根据莆发服〔2013〕59号文件规定“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”的内容,根据相关部门通报的企业违反招标文件规定使用处挂车辆施工不诚信行为情况，在莆田市发展服务中心网予以曝光被曝光企业在一定时间内禁止参加本市投标。相关部门提供的书面材料未明确限制时间的，自曝光之日起予以限制一个月。

（10）承包人必须及时支付农民工工资，否则发包人有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由承包人自行承担。

（11）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就            （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按《建设工程质量管理条例》规定执行              。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；

3．装修工程为     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为      年；

5．供热与供冷系统为       个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下：

按《建设工程质量管理条例》规定执行                      。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月 ，缺陷责任期自工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    /       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：            

地  址：      地  址：

法定代表人：             法定代表人：

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

邮政编码：        邮政编码：

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程工程量清单编制说明

详见附件。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

详见附件！

  - 投标报价

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

基本具备建设条件。

    - 工程建设地点的现场施工条件

现场已具备施工条件。

    - 招标项目说明

详见招标文件。

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

按相关规定要求执行。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

1、按相关规定要求执行。

2、质量具体要求：按设计文件及国家现行有关规范执行。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按现场安全防护相关规定执行。

    - 水土保持与环境要求

按照水土保持和环境保护等有关部门的相关规定执行。

    - 文明施工要求

按照有关部门的相关规定执行。

    - 施工机具进场要求

按有关规定执行。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

满足本项目招标文件和施工图纸的要求。

    - 质量要求

符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |  |
| 1 | 水泥 |  |  | 建福 | 广平岩城 | 华润 | 海螺 | 红狮 |  |
| 2 | 钢筋、钢绞线 |  |  | 首钢 | 三钢 | 宝钢 | 鞍钢 |  |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

6、据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行[2019]150号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优地产品名录中的品牌材料。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的姓名章（或签字）。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的姓名章（或签字）。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料复印件加盖投标人单位公章。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章或签字）

日期：_______年       月       日

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 2、独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的复印件，并加盖单位公章。

- 3、上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 4、未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　   （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章或签字）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章或签字）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章或签字）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章或签字）

……

年    月    日

三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

四、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字附加在投标文件中。

五、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证复印件加盖单位公章。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

六、拟分包企业情况

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照和资质证书复印件件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

七、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师注册证书复印件加盖单位公章。

（项目负责人的建造师注册证书复印件）

注：1、本页附上项目负责人的建造师注册证书复印件加盖单位公章，

2、一级建造师注册证书应在使用有效期内，否则该注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该注册证书无效。

八、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位公章）

拟派出项目负责人：        （签字或盖章）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人本人手写签名或盖章。

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人自行填写并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章或签字）

十二、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件加盖投标人单位公章。

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 |  | 竣工验收备案信息或竣工验收信息 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同金额（万元） | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价（万元） | 实际面积（平方米） | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

- 十四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章或签字）

日期：             年      月      日

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章或签字）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计24个月。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 29.1/ 3.7 | 合同金额的10 ％ |  |
| 3 | 分包 | 11/3.5.1 | 本工程不允许转包和违法分包 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额: 合同价的10% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 合同价款的8%（履约保证金若采用非现金形式缴纳的，不支付预付款。 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 工程结算款的3% |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。